## 平台
项目名称: 铁路信息平台开发
作成日期: 2013年8月231日 |  | 1个人 |  | 2个人 |  | 3个人
中间验收
项目 / 月, 周 | 结果 | 第1周 |  |  |  |  | 第2周 |  |  |  |  | 第3周 |  |  |  |  | 第4周
|  | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日
1. 任务管理 | 程序 | bar: 第1周 17日 to 第1周 21日
2. 规章查询 | 程序 | bar: 第2周 22日 to 第2周 24日
3. 通讯录 | 程序 | bar: 第2周 25日 to 第2周 26日
4. 干部考核、公文流转、在线考试기능완료 | 程序 | bar: 第3周 27日
5. 电子邮箱 | 程序 | bar: 第3周 28日 to 第4周 8日